## plan
Plan de Trabajo Proyecto APT
Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones
Análisis de Requerimientos, Gestión de Proyectos | Reunión Inicial con Stakeholders | Recopilar y definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema con el personal del hospital. | Sala de reuniones, Proyector, Material de presentación, Documentos de requerimientos, Actas de reunión. | 1 semana | Celeste vera Analista | Identificar claramente las necesidades del personal médico y administrativo.
Análisis de Sistemas, Diseño de Base de Datos | Análisis y Modelado de Datos | Diseñar el modelo de datos y la estructura de la base de datos (MongoDB) para almacenar la información del paciente. | Herramientas de modelado de datos, Documentación de MongoDB, Computadoras con software de diseño. | 2 semanas | Mathias Valenzuela y Celeste vera Analista /Diseñador | Asegurar la escalabilidad y eficiencia de la base de datos.
Diseño de Interfaz de Usuario, Desarrollo Front-End | Diseño de Interfaz de Usuario (UI) y Prototipado | Crear el diseño de la interfaz del dashboard y la aplicación móvil, incluyendo la experiencia de usuario (UX). | Herramientas de diseño UI/UX (e.g., Figma, Adobe XD), Computadoras con software de diseño, Papel y lápiz para bocetos iniciales. | 2 semanas | Diseñador UI/UX/Desarrollador Front-End | Priorizar la usabilidad y accesibilidad para el personal médico.
Desarrollo Back-End, Programación | Desarrollo del Back-End | Implementar la lógica del servidor y la API utilizando Python para la gestión de datos y la comunicación con la base de datos. | Computadoras con entornos de desarrollo de Python, Frameworks de desarrollo web (e.g., Flask, Django), Servidor de pruebas, Documentación de APIs. | 4 semanas | Mathias Valenzuela Desarrollador Back-End | Asegurar la robustez y seguridad del sistema.
Desarrollo Front-End, Integración | Desarrollo del Front-End | Desarrollar la interfaz del dashboard y la aplicación móvil utilizando tecnologías web (HTML, CSS, JavaScript) e integrarla con el back-end. | Computadoras con editores de código, Frameworks de desarrollo front-end (e.g., React, Angular, Vue.js), Navegadores web para pruebas. | 4 semanas | Mathias Valenzuela Desarrollador Front-End | Asegurar la correcta visualización y actualización de datos en tiempo real.
Pruebas de Software, Aseguramiento de Calidad | Pruebas del Sistema | Realizar pruebas unitarias, de integración y de sistema para garantizar la funcionalidad, rendimiento y estabilidad del sistema. | Herramientas de pruebas (e.g., JUnit, Selenium), Entorno de pruebas, Casos de prueba, Documentación de pruebas. | 2 semanas | Celeste Vera Tester/Equipo de QA | Identificar y corregir errores antes de la implementación.
Implementación, Despliegue | Implementación y Despliegue | Instalar el sistema en el entorno de producción del hospital y configurar la infraestructura necesaria. | Servidores de producción, Documentación de instalación, Personal de soporte técnico, Plan de despliegue. | 1 semana | Equipo de Implementación/Administrador de Sistemas | Minimizar el tiempo de inactividad del sistema existente.
Capacitación, Documentación | Capacitación y Documentación | Capacitar al personal del hospital en el uso del sistema y crear la documentación correspondiente (manuales de usuario y técnico). | Material de capacitación (manuales, presentaciones), Aulas de capacitación, Equipos de demostración. | 1 semana | Celeste vera /Documentador | Asegurar la adopción exitosa del sistema por parte del usuario final.
Evaluación, Reporte | Evaluación y Reporte | Evaluar el impacto del sistema en los resultados del hospital (reducción de readmisiones, etc.) y generar un informe final del proyecto. | Datos del hospital (antes y después de la implementación), Herramientas de análisis de datos, Software de generación de informes. | 2 semanas | equipo completo | Medir el éxito del proyecto y proporcionar recomendaciones para futuras mejoras.

## carta gantt
Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [11 empty] | Fase 3
| S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 | S 19 | S 20
Reunión Inicial con Interesados | bar: Fase 1 S 1
Diseño de Interfaz de Usuario | bar: Fase 1 S 1 to Fase 1 S 2
Desarrollo del Back-End | bar: Fase 1 S 2 to Fase 1 S 4
Desarrollo del Front-End | bar: Fase 2 S 5 to Fase 2 S 7
Pruebas del Sistema | bar: Fase 2 S 8 to Fase 2 S 9
Implementación y Despliegue | bar: Fase 2 S 10 to Fase 2 S 11
Capacitación y Documentación | bar: Fase 2 S 11 to Fase 2 S 14
Evaluación e Informe | bar: Fase 2 S 15 to Fase 3 S 18