## plan
Competencia o Unidades de Competencias | Actividades | Recursos | Duración de la Actividad | Responsable | Observaciones | Estado de Avance | Ajustes
Ingeniería de Requisitos, Gestión de Proyectos | Reunión Inicial con Interesados | Sala de reuniones, Presentación del proyecto, Material de apoyo | 6 semana | María Celeste Vera, Mathias Valenzuela Alonso | Establecer el alcance y objetivos del proyecto, Involucrar a los interesados | Completado | Ninguno
Ingeniería de Requisitos, Análisis de Sistemas | Análisis y Modelado de Datos | Herramientas de modelado de datos (e.g., diagramas ER), Documentación de requisitos | 6 semana | Mathias Valenzuela Alonso | Definir la estructura y el flujo de datos del sistema | Completado | Ninguno
Diseño UI/UX | Diseño de Interfaz de Usuario | Software de diseño UI/UX (e.g., Figma), Guías de estilo | 7 y 8,9 semanas | Mathias Valenzuela Alonso | Crear la interfaz de la aplicación móvil y el dashboard | En curso | Ninguno
Desarrollo de Software | Desarrollo del Back-End | Python, Framework (e.g., Flask, Django), MongoDB | 10 y 11,12,13semanas | Mathias Valenzuela Alonso | Implementar la lógica del servidor y la base de datos | No iniciado | Ajuste en la priorización de tareas según alcance del proyecto
Desarrollo de Software | Desarrollo del Front-End | React Native | 13 semanas | Maria Celeste Vera | Desarrollar la interfaz de usuario de la aplicación móvil | No iniciado | Ajuste en la priorización de tareas según alcance del proyecto
Pruebas de Software, Gestión de Calidad | Pruebas del Sistema | Dispositivos móviles de prueba, Casos de prueba, Herramientas de testing | 13 semanas | María Celeste Vera, Mathias Valenzuela Alonso | Asegurar la calidad y el funcionamiento del sistema | No iniciado
Implementación y Gestión de Proyectos | Implementación y Despliegue | Servidores, Plataforma de despliegue (e.g., AWS, Heroku) | 14 semana | Mathias Valenzuela Alonso | Poner el sistema en producción | No iniciado
Comunicación, Documentación | Capacitación y Documentación | Manuales de usuario, Material de capacitación | 15 y 16 semana | María Celeste Vera | Instruir a los usuarios sobre el uso del sistema, Documentar el desarrollo | No iniciado
Gestión de Proyectos, Comunicación | Evaluación e Informe | Plantilla de informe, Herramientas de presentación | 15 y 16 semana | María Celeste Vera, Mathias Valenzuela Alonso | Evaluar los resultados del proyecto, Elaborar el informe final | No iniciado